**Дорожная карта**

**по внедрению целевой модели наставничества**

**в МБОУ СОШ № 75**

**2022-2023 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Информирование педагогического и родительского сообщества образовательной организации об итогах реализации программы наставничества 2022-2023 учебного года | До 15.10.2022 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В. |
| Информирование педагогического и родительского сообщества о содержании и планах реализации программы наставничества на 2022-2023учебный год | До 15.10.2022 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В. |
| Информирование сообщества выпускников и представителей региональных организаций и предприятий о возможности участия в реализации программы наставничества | До 15.10.2022 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В. |
| Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | До 15.10.2022 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В. |
| Проведение анкетирования среди обучающихся и педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | До 20.10.2022 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В.  Классные руководители |
| Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, заместитель директора по правовому воспитанию, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | До 20.10.2022 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В.  Классные руководители |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | До 29.10.2022 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В.  Классные руководители |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | До 24.10.2022 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В. |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | 20.10.2022 | Психолог школы Вьюгова Е.В. |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | До 29.10.2022 | Психолог школы Вьюгова Е.В. |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | ноябрь | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В.  Психолог школы Вьюгова Е.В. |
| Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | ноябрь | Региональный центр |
| Обучение наставников | До 15.11.2022 | Региональный центр |
| Организация встреч наставников и наставляемых | До 25.11.2022 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В.  Психолог школы Вьюгова Е.В. |
| Информирование участников о сложившихся парах или группах. Закрепление пар или групп распоряжением руководителя образовательной организации | До 5.12.2022 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В. |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Декабрь  2022 | наставники |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | Декабрь-апрель | наставники |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | Май  2023 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В. |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май  2023 | наставники |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май  2023 | Психолог школы Вьюгова Е.В. |
| Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций | Май  2023 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В.  Классные руководители |
| Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников (в рамках общешкольного праздника «Успех года»). | Май  2023 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В. |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Май  2023 | Психолог школы Вьюгова Е.В. |
| Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников | Май  2023 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В. |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Июнь  2023 | Психолог школы Вьюгова Е.В. |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | Июнь  2023 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В. |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и   базу наставляемых | Июнь  2023 | Заместитель директора по ВР Аверина Т.В. |

Директор школы Могиленских Т.А.