Обсуждено

на заседании педагогического совета МОУ СОШ № 75 от 29.09.2011г

ПЛАН

перспективного развития

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №75»

городского округа «Город Лесной»

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа»  на 2011-2015 годы

План

перспективного развития МОУ СОШ №75

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа»  на 2011-2015 годы

Паспорт программы

| Наименование проекта | Программа перспективного развития МОУ СОШ №75 ГО «Город Лесной» на 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта | Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» |
| Заказчик-координатор | МУ «Управление образования» ГО «Город Лесной» |
| Основной разработчик | Администрация МОУ СОШ №75 ГО «Город Лесной» |
| Исполнители проекта | Администрация и педагогический коллектив МОУ СОШ №75 |
| Цели и задачи проекта | Цель проекта: Создание условий для повышения качества образования, достижения высокого уровня подготовки обучающихся в ходе осуществления модернизации образования в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и задачах образования, представленных в Послании Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному собранию. Задачи проекта: - Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования и формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. - Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей и создавать условия для реализации их способностей. - Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов поддержки учителей. Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных условиях. - Привлекать финансовые средства для развития школьной инфраструктуры. - Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей и создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий. - Повышать качество и эффективность услуг, представляемых за счет бюджетных средств |
| Основные направления деятельности | - Переход на новые образовательные стандарты. - Развитие системы поддержки талантливых детей. - Совершенствование учительского корпуса. - Изменение школьной инфраструктуры. - Сохранение и укрепление здоровья школьников. - Расширение самостоятельности школ. |
| Сроки реализации проекта | 2011 – 2015 гг. |
| Источники финансирования проекта | Бюджет МОУ СОШ №75 |
| Ожидаемые конечные результаты | - Повышение качества образования учащихся. - Улучшение условий реализации образовательной программы школы. - Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса. - Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. - Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, учебно-исследовательских способностей учащихся. - Увеличение числа школьников, реализовавших свои способности. - Повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни и спорту, сохранение и укрепление здоровья школьников. - Обеспечение открытости деятельности школы. |
| Механизм реализации проекта | Проект реализуется через запланированные мероприятия |
| Система контроля за выполнением проекта | Контроль выполнения мероприятий Проекта осуществляют Совет школы, МУ «Управление образования» |

План перспективного развития

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1 Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |  |
|  | 1-й этап – аналитический |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС НОО в ОУ | Директор | Январь 2011г | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО |
| 1.2 | Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Администрация Совет школы | Апрель - май 2011г | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе |
| 1.3 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ. Утверждение программы с участием Совета школы. | Администрация | Май 2011г Август 2011г | Создание основной образовательной программы |
|  | 2 этап - преобразующий |  |  |  |
| 1.4 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Директор | Июнь-август 2011г | Новые тарифно-квалификационные характеристики должностных инструкций работников ОУ |
| 1.5 | Внесение изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС | Директор | Август-сентябрь 2011 | Обновление нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС |
| 1.6 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (соответствие условий) | Директор | 2011-2015 годы | Соответствие нормативной базы школы требованиям ФГОС |
| 1.7 | Внедрение лицензионных и аккредитационных условий в соответствии с ФГОС | Директор Зам.директора по АХР | 2011-2015 годы |  |
| 1.8 | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | Зам.директора по УВР Учителя нач. классов | 2011-2015 годы | Организация внеурочной деятельности |
|  | 3 этап – контрольно - обобщающий |  |  |  |
| 1.9 | Создание банка основных нормативных документов, сопровождающих ФГОС | Директор Зам.директора по УВР | 2015г | Банк основных нормативных документов, сопровождающих ФГОС |
|  | 1.2 Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |
|  | 1-й этап – аналитический |  |  |  |
| 1.10 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС-2 (учителя 1-х классов, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, школьный библиотекарь и др.) | Директор | Январь - май 2011г | Наличие кадров, обеспечивающих реализацию ФГОС |
| 1.11 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ | Зам.директора по УВР | Ежегодно | Результаты анкетирования |
| 1.12 | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Администрация | Ежегодно | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС. |
| 1.13 | Изучение новых базовых документов ФГОС | Администрация | 2011-2015 годы | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
|  | 2 этап - преобразующий |  |  |  |
| 1.14 | Корпоративное обучение кадров по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Директор Зам.директора по УВР | Ноябрь – февраль 2010г | План повышения квалификации кадров |
| 1.15 | Обеспечение повышения квалификации педагогов и руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС | Зам.директора по УВР | 2011- 2014г | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. |
| 1.16 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НО | Зам.директора по УВР | Август 2011г | План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НО |
| 1.17 | Разработка рабочих программ изучения предметов БОП с учетом формирования универсальных учебных действий | Учителя 1 классов | Март-май 2011г | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО |
| 1.18 | Участие в мероприятиях , проводимых пилотными школами с целью распространения накопленного ими опыта | Администрация | 2011г | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС. |
| 1.19 | Педчтения по теме: «Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» | Зам.директора по УВР | Июнь 2011г | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС. |
| 1.20 | Круглый стол «Новые цели и результаты образования в Новой школе, системные изменения начального образования» | Зам.директора по УВР | Сентябрь 2011г | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС. |
| 1.21 | Проведение школьного методического совета по теме: «Формирование УУД и способов действий в филологическом образовании школьников в контексте перехода на федеральный государственный стандарт (ФГОС) второго поколения» | Руководитель ШМО | Октябрь 2011г | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС. |
| 1.22 | Мини – семинар « Планируемые результаты начального общего образования» | Зам.директора по УВР | Февраль 2012г | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС. |
| 1.23 | Педмастерская «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе» | Учителя 1 классов | Апрель 2012г | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС. |
| 1.24 | Отчет творческой группы по теме «Проектные задачи в начальной школе» | Зам.директора по УВР | Май 2013г | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС. |
| 1.25 | Совещание «Внеурочная деятельность школьников: формы и результаты» | Зам.директора по УВР | Май (ежегодно) | Готовность педагогических кадров к введению ФГОС. |
|  | 3 этап – контрольно - обобщающий |  |  |  |
| 1.26 | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов | Администрация | 2011-2015 годы | Формирование банка опыта педагогов |
| 1.27 | Проведение текущей аттестации учащихся начальных классов (3 раза в год) | Зам.директора по УВР | 2011-2015 годы | Рост численности школьников, получающих качественные услуги образования |
| 1.28 | Проведение итоговой аттестации учащихся выпускных классов начальной школы | Зам.директора по УВР | 2011-2015 годы | Рост численности школьников, получающих качественные услуги образования |
|  | Создание электронного банка организации внеурочной деятельности школьников | Педагоги | 2014- 2015 годы |  |
|  | 1.4 Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО |  |  |  |
|  | 1-й этап – аналитический |  |  |  |
| 1.29 | Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов | Зам.директора по УВР | 2011г | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
|  | 2 этап - преобразующий |  |  |  |
| 1.30 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС, регулярное обновление информации на сайте | Педагогический коллектив Администрация | Раз в триместр ежегодно | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО |
| 1.31 | Участие в контрольно - аналитических мероприятиях Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Включение в общероссийский, областной, муниципальный мониторинг по введению ФГОС | Администрация | ежегодно | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО |
| 1.32 | Отработка механизмов сетевого взаимодействия ОУ общего и дополнительного образования по обеспечению условий развития информационной образовательной среды | Администрация Учителя начальных классов | 2011- 2012 годы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО |
|  | 3 этап – контрольно - обобщающий |  |  |  |
| 1.33 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | Зам.директора по АХР, программист | 2011г | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО |
| 1.34 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Администрация | Май-сентябрь (ежегодно) | Публичный отчет |
|  | 1.5 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |
|  | 1-й этап – аналитический |  |  |  |
| 1.35 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в соответствии с приказом Минздрав и социального развития РФ от 14 августа 2008 года, №424н | Директор, зам.директора по АХР Директор Директор | Январь-июль 2011г Август 2011г Август 2011г | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО |
|  | 1.6 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. |  |  |  |
|  | 1-й этап – аналитический |  |  |  |
| 1.36 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор, зам.директора по АХР | декабрь 2010г – июнь 2011г | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. |
| 1.37 | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Зам. директора по АХР, по УВР | Январь 2011г | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
|  | 2 этап - преобразующий |  |  |  |
| 1.38 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Зам.директора по АХР | декабрь 2010г – июнь 2011г | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО |
| 1.39 | Корректировка программ развития материально-технических условий в ОУ, соответствующих требованиям ФГОС | Зам.директора по УВР, педагоги | Январь 2011г | Программы развития материально-технических условий в ОУ, соответствующих требованиям ФГОС |
|  | 3 этап – контрольно - обобщающий |  |  |  |
| 1.40 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Зам.директора по АХР | 2011-2014 годы | Создание комфортного школьного пространства |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование творческой среды в ОУ, направленной на развитие одарённости детей; выработка устойчивой потребности к научной и исследовательской деятельности. | Администрация школы, педагогический коллектив | 2011-2015 годы | Личностная интеллектуальная и творческая самореализация одарённых и талантливых школьников |
| 2.2 | Реализация дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с целью раннего выявления их способностей и наклонностей. | Зам. директора по УВР | 2011-2015 годы | Создание банка данных одаренных детей |
| 2.3 | Разработка и внедрение подпроекта «Одаренные дети: Трудолюбие + Талант + Творчество = УСПЕХ» | Временный творческий коллектив | 2011-2012 годы | Улучшение системы работы с одарёнными и талантливыми детьми |
| 2.4 | Совершенствование модели учета внеучебных достижений обучающихся школы | Администрация школы, педагогический коллектив | 2012 год | Выявление одаренных и талантливых школьников в различных областях науки, культуры и спорта |
| 2.5 | Использование профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов для развития интеллектуальных, познавательных и творческих способностей учащихся | Администрация школы | 2011-2015 годы | Увеличение количества учащихся, вовлеченных в научно-практическую, исследовательскую, проектную деятельность |
| 2.6 | Создание условий для увеличения доли педагогов, реализующих специальные программы по работе с талантливыми детьми (элективные курсы, программы дополнительного образования, факультативные занятия) | Зам директора по УВР и ВР | 2011-2015 годы | Рост численности школьников, получающих качественные услуги дополнительного образования |
| 2.7 | Организация и проведение интеллектуально-творческих конкурсов, игр, олимпиад, фестивалей, научно-практических конференций в различных сферах деятельности | Зам директора по УВР и ВР | 2011-2015 годы | Повышение интеллектуального потенциала одарённых и талантливых детей, рост их творческой активности |
| 2.8 | Развитие дистанционной формы обучения одаренных учащихся на основе внедрения в учебный процесс новых информационных технологий | Зам директора по УВР | 2011-2015 годы | Освоение дистанционной формы обучения |
| 2.9 | Совместная проектная и научная деятельность в системе «Школа-вуз» на базе УрФУ | Зам директора по УВР | С 2012 года | Создание банка исследовательских работ. Рост численности школьников и педагогов, принимающих участие в совместных интеллектуальных и творческих проектах |
| 2.10 | Создание на сайте школы странички, адресованной одарённым и талантливым детям с выходом на городские и общероссийские порталы поддержки успешных детей | Зам директора по УВР Учителя информатики | 2012-2013 годы | Обеспечение публичности информации о результатах деятельности школы в области развития одарённости |
| 2.11 | Развитие взаимодействия с организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга | Администрация школы | С 2011 года | Заключение договоров о социальном партнерстве. Успешная адаптация учащихся в социуме. |
| - Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников (менеджер образования) |  |  |  |
|  | Курсы повышения квалификации, (менеджмент в образовании). Формирование кадрового резерва руководителей образовательных учреждений | Администрация школы | 2011-2015 годы. | Готовность руководителя и администрации школы к работе в новых организационных, нормативных и экономических условиях. Наличие управленческих кадров, способных организовать работу образовательного учреждения в современных социально-экономических условиях |
| 3.2 | ФГОС |  |  |  |
|  | Оценка профессиональных затруднений учителей. Непрерывный и адресный подход к повышению квалификации и переподготовке педагогов школы через курсовую подготовку, участие в научно – практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах различных уровней. Работа над методической темой школы, участие в педагогических советах. Разработка рабочих программ. Участие в новых моделях аттестации педагогических работников. Корпоративное обучение педагогов 5 – 11 классов | Заместители директора по УВР, руководители ШМО | 2011-2015 годы | Повышение профессиональной квалификации педагогов школы. Готовность педагогических кадров к введению ФГОС. Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования |
| 3.3 | Работа с одаренными детьми |  |  |  |
|  | Совместная проектная и исследовательская деятельность учителей и учащихся в школьном научном обществе. Реализация индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с целью выявления их способностей и наклонностей. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие на муниципальном этапе во Всероссийской олимпиаде школьников. Организация в школе конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей для выявления одарённых детей в различных сферах деятельности. Предоставление возможности обучения в заочных, очно – заочных и дистанционных школах, позволяющих учащимся осваивать программы профильной подготовки. - Создание банка данных о формах работы школы с одаренными и талантливыми детьми. - Создание банка данных одаренных детей школы. - Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. - Построение культурно-образовательного пространства школы как пространства возможностей развития личности ребёнка. Диссеминация опыта работы с одаренными и талантливыми детьми.. | Заместители директора по УВР, ВР., руководители ШМО | 2011-2015 годы | Своевременное выявление и индивидуальное педагогическое сопровождение одаренных и талантливых детей. Обеспечение индивидуальных траекторий обучения одаренных и творческих детей, содействие их профессиональному выбору. Распространение опыта по работе с одаренными и талантливыми детьми. Сохранение и развитие творческого потенциала одаренных детей. Расширение психолого-педагогического опыта педагогов в работе с одаренными и талантливыми детьми. |
| 3.4 | Развитие инновационного потенциала учебного заведения, внедрение в образовательный процесс инновационных технологий. |  |  |  |
|  | Участие педагогов школы в инновационной работе. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС НОО. Создание рабочих групп педагогов. Корпоративное обучение. Организация работы по выявлению, обобщению и распространению продуктивного педагогического опыта (мастер -классы, семинары, выступления на педсоветах и круглых столах, проведение методических недель, публикации в СМИ и сетевых сообществах). Размещение методических разработок и материалов на сайте школы. Участие педагогов школы в сетевых педагогических сообществах. | Заместители директора по УВР, ВР. | 2011-2015 годы | Профессиональный рост педагогов. Готовность педагогов школы к работе в новых организационных, нормативных и экономических условиях. |
| 3.5 | Изучение системы подготовки к ГИА и ЕГЭ. |  |  |  |
|  | Курсы повышения квалификации. Создание творческих групп учителей. Корпоративное обучение. Диссеминация опыта работы по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ. | Заместители директора по УВР. | 2011-2015 годы | Профессиональный рост педагогов, распространение передового педагогического опыта. |
| 3.6 | Организация курсовой подготовки для классных руководителей с целью изучения и внедрения новых воспитательных технологий. |  |  |  |
|  | Курсы повышения квалификации. Проведение «Школы классных руководителей». Круглые столы по обмену опытом. Открытые классные мероприятия. Создание творческих групп. Корпоративное обучение. Создание творческих групп по организации мониторинга воспитательного процесса в классе. Изучение и внедрение передового опыта социально- педагогического сопровождения каждого учащегося класса. Создание условий для совершенствования профессиональной компетентности классных руководителей по обеспечению эффективного взаимодействия учащихся с социальной средой, «способствующей их самоопределению, саморазвитию, самоактуализации, самоутверждению и самооценке» | заместитель директора по ВР. | 2011-2015 годы | Профессиональный рост классных руководителей. Овладение педагогами школы навыками проектирования инновационного содержания, форм, способов, средств социально-педагогического сопровождения каждого учащегося.. |
| 3.7 | Изучение и внедрение современных эффективных методов работы с семьей. |  |  |  |
|  | Мастер – классы, круглые столы, заседание секции классных руководителей, педсоветы. Корпоративное обучение. Психолого-педагогическое сопровождение семей, нуждающихся в педагогической поддержке. | Заместитель директора по ВР, классные руководители. | 2011-2015 годы | Профессиональный рост классных руководителей. Повышение уровня информированности родителей и их педагогической культуры. Активное включение родителей в образовательный и воспитательный процесс школы. Адресность профилактической работы с семьей. |
| 3.8 | Психолого – педагогические основы работы с детьми с ОВЗ. |  |  |  |
|  | Корпоративные курсы. | Заместители директора по УВР, председатели ШМО | 2011-2015 годы | Создание условий для обучения детей с ОВЗ. |
| 3.9 | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников. |  |  |  |
|  | Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах различного уровня. Создание успешной адаптации и закрепления в школе молодых специалистов. «Школа молодого учителя» | Заместители директора по УВР, председатели ШМО | 2011-2015 годы | Обеспечение дополнительных условий для повышения профессионализма, творческой инициативы педагогических работников |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий для реализации основной образовательной программы школы по ФГОС | Директор школы Заместитель директора по АХР | 2011-2015 годы по мере финансирования | Готовность школы к переходу и реализации ФГОС НОО |
| 4.2 | Совершенствование системы школьного питания, в т.ч. доведение школьного пищеблока до соответствия нормам и правилам СанПина | Директор школы Заместитель директора по АХР | 2011-2015 годы по мере финансирования | Обновление оборудования для школьных столовых с целью обеспечения качественного питания обучающихся |
| 4.3 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение: - проведение энергетического обследования - разработка конкретных мероприятий по энергосбережению - заключение энергосервисных контрактов - замена оконных рам в здании образовательного учреждения | Директор школы Заместитель директора по АХР | 2011-2015 годы по мере финансирования | Наличие энергетического паспорта. Положительная динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов, обеспечение эффективного использования топливно-энергетических ресурсов ОУ |
| 4.4 | Выполнение мероприятий по повышению противопожарной безопасности школы | Директор школы Заместитель директора по АХР | 2011-2015 годы по мере финансирования | Обеспечение безопасных условий деятельности школы |
| 4.5 | Выполнение мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий в соответствии с нормами и правилами СанПина 2.4.2.2821-10 | Директор школы Заместитель директора по АХР | 2011-2015 годы | Обеспечение санитарно-гигиенических условий деятельности школы |
| 4.6 | Обустройство пришкольной территории | Директор школы Заместитель директора по АХР | 2011-2015 годы по мере финансирования | Создание безопасных условий школьников в ОУ |
| 4.7 | Совершенствование материальной базы спортивного зала | Директор школы Заместитель директора по АХР | 2011-2015 годы по мере финансирования | Обновление оборудования спортивного зала |
| 4.8 | Оснащение современным учебно-наглядным оборудованием учебных кабинетов | Директор школы Заместитель директора по АХР | 2011-2015 годы | Готовность школы к переходу и реализации ФГОС средней школы |
| 4.9 | Оснащение современных дизайнерских решений по внутреннему оформлению школы | Директор школы Заместитель директора по АХР | 2011-2015 годы по мере финансирования | Соответствие школы современным технологиям |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание условий для внедрения современных технологий физического воспитания обучающихся | Администрация школы | 2011 год | Обеспечение здорового образа жизни учащихся |
| 5.2 | Обеспечение условий формирования здоровьесберегающей деятельности в образовательном процессе | Администрация школы, педагоги | 2011-2015 годы | Обеспечение здорового образа жизни учащихся |
| 5.3 | Создание единой персонифицированной базы общефизических и спортивных достижений школьника | Администрация школы, программист, учителя физкультуры, классные руководители | 2012-2015 годы | Выявление физически одаренных школьников |
| 5.4 | Организация взаимодействия ОУ с организациями физической культуры и спорта, туризма, культуры, здравоохранения и др., а также просветительской и методической работы в образовательном учреждении. | Администрация школы, педагоги | 2011-2015 годы | Профилактика заболеваний, проведение оздоровительных мероприятий |
| 5.5 | Участие в соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников | Зам директора по УВР | 2011-2015 годы | Обеспечение здорового образа жизни учащихся |
| 5.6 | Развитие новых форм получения детьми с ограниченными возможностями здоровья образования (включая дистанционную, интеграционную формы) | Зам директора по УВР | 2011-2015 годы | Внедрение дистанционной и интеграционной формы образования |
| 5.7 | Организация оказания адресной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья | Зам директора по УВР, психолог, логопед, школьный медик | 2011-2015 годы | Охват всех детей с ограниченными возможностями здоровья поддержкой психолого-педагогической и медико-социальной службы |
| 5.8 | Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Администрация школы, учителя физкультуры | 2012-2015 годы | Обеспечение здорового образа жизни учащихся |
| 5.9 | Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуаций с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними | Зам. директора по ВР, УВР | 2011-2015 годы | Профилактика и предупреждение употребления наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. Обеспечение здорового образа жизни учащихся |
| 5.10 | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Директор и ответственный за питание | 2011-2015 годы | Обеспечение здорового образа жизни учащихся |
| 5.11 | Обеспечение медицинского кабинета для проведения профилактических осмотров и мероприятий | Администрация школы, школьный медик | 2011-2015 годы | Обеспечение качественной медицинской помощи |
| 5.12 | Создание нормативно-правовой базы, учебных планов, утверждение программ, составление расписания для работы с детьми разных групп здоровья | Директор школы Заместитель директора по УВР | 2011 г-2012 годы | Проведение уроков физкультуры с обучающимися различных групп здоровья |
| 5.13 | Проведение мониторинга по определению рациональной организации образовательного процесса | Зам. директора по УВР | 2011-2015 годы | Обеспечение рациональной организации образовательного процесса |
| 5.14 | Проведение мониторинга сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся | Зам. директора по УВР, педагоги КБЖ и ОБЖ | 2011-2015 годы | Выявление уровня сформированности культуры ЗОЖ |
| 5.15 | Создание информационных ресурсов по вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни | Информационный центр | 2011-2015 годы | Профилактика заболеваний, проведение оздоровительных мероприятий |
| 5.16 | Организация повышения квалификации педагогических работников в области возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, по изучению факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья и безопасность обучающихся | Администрация школы | 2011-2015 годы | Наличие хорошо подготовленных и мотивированных в области педагогики здоровья учителей, руководителей ОУ |
| 6. Развитие самостоятельности школ |  |  |  |  |
| 6.1 | Расширение экономической и юридической самостоятельности и открытости деятельности образовательного учреждения - создание в общеобразовательном учреждении управляющего совета; - развитие органов ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении | Участники ОП Зам. директора по УВР | 2011 год 2011-2015 годы | Реализация принципа государственно-общественного управления в школе, участие учащихся и родителей в развитии общеобразовательного учреждения |
| 6.2 | Работа с родителями (ОУ и Попечительского совета) по информированию и привлечению к деятельности ОУ публикация отчетов о своей деятельности и об использовании закрепленного за ОУ имущества | Директор, зам.директора | 2011-2015 годы | Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждении Информационная компетентность участников образовательного процесса. |
| 6.3 | Организационно-методическое обеспечение перехода образовательного учреждения на новую организационно-правовую форму (в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений | Администрация, УО | 2011 год | Переход на новую организационно- правовую форму |
| 6.4 | Работа по изучению нормативно-правовой методической базы, регламентирующей переход на финансово-хозяйственную самостоятельность | Директор, зам. директора | 2011-2015 годы | Создание условий для финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательного учреждения |
| 6.5 | Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательного учреждения на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования. | Администрация, УО | 2011-2015 годы |  |
| 6.6 | Переход в статус «бюджетного» учреждения | Директор | До 01.09.2011 | Изменение статуса |
| 6.7 | Создание условий для постепенного перехода школы на новую систему оплаты труда | Директор | По плану министерства | Оптимизация штатного расписания школы |
| 6.8 | Переход на новую систему оплаты труда, направленную на повышение качества и результатов педагогической деятельности | Директор | По плану министерства | Повышение качества и результатов педагогической деятельности |
| 6.9 | Проведение мониторинга реализации принципов НПФ и отраслевой системы оплаты труда в ОУ, внесение необходимых изменений | Директор | Ежегодно | Реализация принципа НПФ |
| 6.10 | Разработка и утверждение учебных программ учителей по учебным предметам | Зам. директора по УВР | До 31.08 | Рабочие программы, приказ об утверждении |
| 6.11 | Продуктивное использование информационно-коммуникативных и дистанционных технологий в образовательном процессе: - создание единого информационного пространства школы, - приобретение мультимедийных комплексов для базовых предметных кабинетов и их широкое использование в образовательном процессе (математика, биология, химия, физика, кабинеты начальных классов). - обучение педагогов - создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей - реализация коллективной проектной деятельности с применением ИКТ | Зам. директора по УВР | 2011-2015 годы 2011 год 2011-2015 годы 2011-2015 годы 2011-2015 годы | Увеличение доли учителей, мотивированных на участие в инновационной деятельности. |
| 6.12 | Создание банка творческих работ учителей | Зам. директора | Постоянно | Банк работ |
| 6.13 | Оснащение учебного процесса различными ресурсами | Директор | В течение года | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |
| 6.14 | Продолжение оснащения школы, в том числе рабочего места педагога | Директор, зам.директора по АХР | 2012-2015 годы | Укрепление материально-технической базы школы, увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на 1 учащегося |
| 6.15 | Приобретение в учебные кабинеты необходимого оборудования | Директор, зам.директора по АХР | 2011-2015 годы | Укрепление материальной базы школы |
| 6.16 | Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности, посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательного учреждения (паспорт образовательного учреждения, электронные дневники и др.) | Администрация, педагоги | 2011-2015 годы | Формирование системы электронного документооборота |
| 6.17 | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования и других учреждений (музыкальные школы, студии), родителей к организации внеурочной деятельности обучающихся. | Зам. директора по УВР, ВР | В течение года | Расширение социального партнерства |

Директор МБОУ СОШ №75   Т.А. Мелехина